ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01. 2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дорог в деревнях Антипово, Заречье, Низино, Лунгачи, Остров, Жуковщина | 545/1635 км/м2 | 545/1635 км/м2 | 574410,00 | 541410,00 | 30000,00 | 3000,00 | 541 410,00 | 33 000, 00 | 541 410, 00 | 30 000, 00 | 3 000,00 | 541 410,00 | 541 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 574410,00 | 541410,00 | 30000,00 | 3000,00 | 541 410,00 | 33 000,00 | 541 410 | 30 000 | 3 000 | 541 410 | 541 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ М.Ф. Петрова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ М.Н. Мухсидинова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель М.Н. Мухсидинова тел. 8(813-63)-57-434 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Ремонт дорог в деревнях Антипово, Заречье, Низино, Лунгачи, Остров, Жуковщина | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью отремонтированы дороги в деревнях Антипово, Заречье, Низино, Лунгачи, Остров, Жуковщина | Муниципальный контракт выполнен на 100% Оплата произведена в полном размере на основании Акта выполненных работ. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автодорог местного значения в населенных пунктах: - дер. Антипово - дер. Заречье - дер. Низино - дер. Лунгачи - дер. Остров - дер. Жуковщина | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества | Работы по укладке щебня выполнены в 3 квартале, оплата произведена, акты выполненных работ с обеих сторон подписаны. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленным муниципальном контрактом | Сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком подписаны. | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На время выполнения мероприятий, запланированных по программе на 2019 год | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью выполнение мероприятия запланированные на 2019 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.07.2019 г., 01.10.2019 г., 01.01.2020 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется. Заключен контракт с единственным поставщиком, денежные средства использованы в полном объеме. |