**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт участков автодороги по ул. Торфяников, ул. Футбольная, ул. Советская в пос. Селиваново | 460 м./ 1750 кв.м | 0/0 | 1 044  850,00 | 993 000,00 | 49 350,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| Обустройство подъезда к пожарному водоему распо-ложенному по адресу ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.) | 90 м/ 270 кв.м. | 0/0 | 99 500,00 | 94 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| **Итого** | 550м/ 2020кв.м | 0/0 | 1 144 350,00 | 1 087  000,00 | 54 350,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Цыпарков | |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Мухсидинова | | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Мухсидинова М.Н. 8(813-63)-57-434 |  | |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Селивановского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Ремонт участков автодороги по ул. Торфяников от жилого дома №20 до жилого дома№16 (длинна 40 м, площадь 140 кв.м.) ул. Футюольная, от жилого дома №8 до жилого дома №16 (длинна 180 м, площадь 630 кв.м.) ул. Советская от жилого дома №16 (длина 240 м, площадь 980 кв.м.) в пос. Селиваново общей длинной 460 м, общей площадью 1750 кв.м. | Не позднее декабря 2017 год | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, ведется разработка конкурсной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года. Согласование сметных работ. |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ по ул. Торфяников от жилого дома №20 до жилого до-ма№16 (длинна 40 м, площадь 140 кв.м.) ул. Футбольная, от жилого дома №8 до жилого дома №16 (длинна 180 м, площадь 630 кв.м.) ул. Советская от жилого дома №16 (длина 240 м, площадь 980 кв.м.) в пос. Се-ливаново общей длинной 460 м, общей площадью 1750 кв.м. | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт общественных дорог местного значения, улучшение условий жизни населения | Работы будут выполнться после заключения муниципального контракта |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 2. | Обустройство подъезда к пожарному водоему расположенному по адресу ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.) | Не позднее декабря 2017 года | Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского  муниципального района | Полностью выполнение запланированных работы | Муниципальный контракт на выполнение работ утвержден и включен в палан-график на 2017 год. |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского  муниципального района | Заключение муниципального контракта | После подписания муниципального контракта на выполнение работ заказчиком. |
| 2.2. | Обустройство подъезда к пожарному водоему, расположенному по адресу ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.) | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение условий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Работы будут выполняться после подписания муниципального контракта |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные кон-трактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На время исполнения мероприятий запланированных по программе на 2017 год | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью выполнение мероприятий запланированных на 2017 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненых работ будет произведена по итогам подписания акта приемки передачи объекта заказчику |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен и слан отчет по состоянию на 01.04.2017 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Будет произведена коректи-ровка в случае выявления экономии денежных средств |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.И. Цыпарков/  МП |